NHẬT KÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Batch Registry: truy xuất nguồn gốc nguyên liệu dược phẩm trên blockchain

Nhóm 5, học phần Blockchain & Hợp đồng thông minh (BIM5017), GVHD: TS. Trịnh Quang Việt

Tài liệu ghi lại những gì nhóm đã làm ở từng giai đoạn: công việc hoàn thành, quyết định đã chốt, vấn đề gặp phải và bằng chứng kiểm tra. Đây là nguồn chính cho phần "kết quả triển khai" của báo cáo cuối kỳ (T41).

Cập nhật lần cuối: 20/10/2026.

Repo: https://github.com/NhatHuy-318/blockchain-smartcontract

# 1. Tổng quan tiến độ

| Giai đoạn | Số việc | Xong | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Chuẩn bị | 5 | 0 | T01 bản nháp chờ nhóm xác nhận; T05 gần xong; T02–T04 chưa làm |
| 1. Smart contract | 10 | 7 | T06–T11, T44 xong: contract đủ Bước 0 đến 6; còn T12, T13, T14 tùy chọn |
| 2. Triển khai | 2 | 0 | Chưa bắt đầu, cần T02–T04 trước |
| 3. DApp | 15 | 0 | Chưa bắt đầu |
| 4. Dữ liệu và JSON Server | 4 | 0 | Chưa bắt đầu |
| 5. Kiểm thử và demo | 4 | 0 | Chưa bắt đầu |
| 6. Báo cáo và thuyết trình | 5 | 0 | Chưa bắt đầu |
| Tổng | 45 | 7 |  |

# 2. Giai đoạn 0: Chuẩn bị

### Rà soát tài liệu và lập bảng công việc

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 13/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Đọc slide, đề cương, proposal giữa kỳ và file kế hoạch Excel để thống nhất phạm vi trước khi viết code.

Đã làm:

- Viết README cho repo: bài toán, phạm vi, vai trò, quy trình 7 bước, kiến trúc, chức năng, lộ trình, giới hạn.

- Chuyển kế hoạch Excel sang bảng TASKS.md (nội bộ, nằm trong .gitignore).

Vấn đề gặp phải và cách xử lý:

- Kế hoạch Excel thiếu Bước 6 (kiểm tra tại nơi nhận, trạng thái Released/Quarantined) dù proposal có bước này. Xử lý: thêm T44 (hàm contract) và T45 (form DApp).

- Khối lượng vượt năng lực: sau khi thêm Bước 6, phần bắt buộc là 141,5 giờ so với năng lực giả định 128 giờ (4 người × 8 giờ × 4 tuần), chưa tính dự phòng. Nhóm cần tăng giờ làm hoặc cắt bớt phạm vi phần "nên có".

### T05: Tạo repo Git, cấu trúc thư mục, .gitignore

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 13/10/2026 – 15/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy |
| Trạng thái | Gần xong |

Đã làm:

- Tạo repo GitHub NhatHuy-318/blockchain-smartcontract.

- Tạo các thư mục: contracts/, deployments/, dapp/css, dapp/js, server/, sample-docs/, docs/screenshots/.

- .gitignore loại trừ TASKS.md, .env, node_modules/ để không lỡ đưa khóa riêng lên repo.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Commit 49aed27 (13/10): thêm mô tả dự án.

- Commit 8f998c5 (15/10): thêm thư mục cần thiết.

### T01: Chốt thiết kế

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 15/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Bản nháp, chờ cả nhóm xác nhận |

Mục tiêu. Chốt các quyết định thiết kế mà proposal chưa nói rõ, trước khi viết contract. Kết quả nằm ở docs/design.md.

Quyết định:

- Một hash cho mỗi bước. Bước nào có nhiều giấy tờ thì gộp thành một file PDF hoặc ZIP rồi mới băm.

- Kết quả kiểm nghiệm chỉ ghi một lần ở cả Bước 2 và Bước 6.

- Contract kiểm tra hạn dùng: chặn các bước đẩy lô tiến lên khi lô hết hạn, nhưng vẫn cho xác nhận nhận hàng và ghi kết quả "không đạt" để lô có lối ra Rejected hoặc Quarantined.

- Mỗi ví một vai trò, Admin được thu hồi vai trò (thêm hàm revokeRole).

- Importer được chỉ định khi đăng ký lô; Receiver được chỉ định khi khởi tạo chuyển giao; Inspector không chỉ định đích danh.

- batchId là số tự tăng do contract cấp; batchNo do nhà sản xuất đặt và không được trùng.

- Solidity 0.8.19, EVM version paris, vì Rootstock chưa hỗ trợ opcode PUSH0 của các bản compiler mới hơn.

Vấn đề gặp phải và cách xử lý:

- Proposal tự mâu thuẫn: mục 3.4.2 nói kết quả kiểm nghiệm có thể được ghi lại, Bảng 4.2 nói chỉ ghi một lần. Nhóm chọn "chỉ ghi một lần"; cần sửa mục 3.4.2 trong báo cáo cuối kỳ.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Commit 643202f (15/10): thêm các ràng buộc đã thống nhất vào file design.

Còn lại / việc tiếp theo:

- Cả nhóm đọc và xác nhận docs/design.md.

### T02–T04: Môi trường, ví, Rootstock Testnet, Remix

Trạng thái: chưa làm. Đã kiểm tra máy của Huy có sẵn Node.js v22.22.2 và npm 10.9.7.

Các việc này làm ngoài VS Code (MetaMask, faucet, Remix) và chỉ cần xong trước T15 (deploy lên RSK Testnet), nên có thể làm song song với giai đoạn 1.

# 3. Giai đoạn 1: Smart contract

### T06: Khung contract BatchRegistry

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 18/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Dựng khung contract theo docs/design.md: kiểu dữ liệu, storage, event, modifier và phần phân quyền.

Đã làm:

- File contracts/BatchRegistry.sol.

- Enum Role (None, Admin, Manufacturer, Inspector, Importer, Receiver) và Status (9 trạng thái).

- Struct Batch chỉ giữ những trường contract cần để kiểm tra điều kiện; chi tiết từng bước nằm trong event.

- Khai báo sẵn đủ 8 event của quy trình để ABI ổn định sớm cho DApp.

- Modifier dùng chung: onlyAdmin, onlyRole, batchExists, inStatus, nonZeroHash.

- Hàm grantRole, revokeRole và các hàm đọc getRole, getBatch, getBatchCount, getBatchIdByNo, isExpired.

- Bổ sung bảng thông báo lỗi BR: ... kèm câu tiếng Việt gợi ý cho DApp vào mục 7 của docs/design.md.

Vấn đề gặp phải và cách xử lý:

- Khi gửi giao dịch bị revert, Web3.js không trả về lý do revert (chỉ báo "Transaction has been reverted by the EVM"). Cách xử lý khi kiểm thử: gọi thử bằng eth_call (.call()) để đọc lý do. Lưu ý cho T26 (xử lý lỗi trên DApp): nên gọi .call() trước khi .send() để hiện được thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Biên dịch bằng solc 0.8.19 (EVM paris): không lỗi, không cảnh báo; bytecode không chứa opcode PUSH0.

- Deploy lên chuỗi giả lập cục bộ (Ganache) và chạy 17 kiểm tra về cấp và thu hồi vai trò: 17/17 đạt.

- Các trường hợp đã kiểm tra: chỉ Admin được cấp và thu hồi; không cấp được vai trò None hay Admin; hash bằng 0, tên đơn vị rỗng, địa chỉ 0 đều bị từ chối; mỗi ví chỉ một vai trò; không thu hồi được Admin; event RoleGranted/RoleRevoked có đúng dữ liệu; thu hồi xong cấp lại vai trò khác được.

Còn lại / việc tiếp theo:

- Mở contract trên Remix và biên dịch thử một lần để khớp đúng tiêu chí của T06.

- T07: viết registerBatch và event BatchRegistered.

### T07: registerBatch và event BatchRegistered (Bước 1)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 18/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Cho Manufacturer đăng ký lô mới, chỉ định Importer cho lô, và từ chối các trường hợp sai vai trò hoặc trùng số lô.

Đã làm:

- Hàm registerBatch(batchNo, materialName, mfgDate, expiryDate, storageConditions, importer, docHash), trả về batchId.

- Kiểm tra: đúng vai trò Manufacturer; docHash khác 0; số lô và tên nguyên liệu không rỗng; số lô chưa dùng; ngày sản xuất trước hạn dùng; lô chưa hết hạn; ví được chỉ định có vai trò Importer.

- Khi hợp lệ: cấp batchId tự tăng, ghi bảng tra số lô, lưu struct Batch (holder là Manufacturer, trạng thái Registered) và phát event BatchRegistered.

- Bổ sung 6 thông báo lỗi mới vào bảng ở mục 7 của docs/design.md.

Quyết định:

- Số lô không được trùng trên toàn hệ thống, kể cả giữa hai nhà sản xuất khác nhau.

- Contract chưa kiểm tra ngày sản xuất có nằm trong tương lai hay không; biên bản thiết kế không yêu cầu điều này.

Vấn đề gặp phải và cách xử lý:

- Lỗi biên dịch "Stack too deep": hàm có 3 tham số chuỗi kiểu calldata (mỗi tham số chiếm 2 ô stack) cộng với event 10 trường vượt giới hạn 16 ô stack của EVM. Tách việc phát event ra hàm phụ vẫn chưa đủ.

- Cách xử lý: đổi 3 tham số chuỗi sang memory (mỗi tham số 1 ô stack). Gas tăng không đáng kể, ABI vẫn phẳng nên dễ nhập trên Remix và DApp. Nhóm không chọn cách bật viaIR vì khi đó mọi thành viên phải đổi cài đặt compiler trong Remix. Đã ghi chú lý do ngay trong code để không ai đổi lại thành calldata.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Biên dịch bằng solc 0.8.19 (EVM paris): không lỗi, không cảnh báo, không có opcode PUSH0.

- Chạy 28 kiểm tra trên chuỗi giả lập cục bộ (Ganache): 28/28 đạt. 17 kiểm tra phân quyền của T06 chạy lại vẫn đạt.

- Trường hợp đúng: event có đủ 10 trường; getBatch trả đúng dữ liệu đã lưu; getBatchCount, getBatchIdByNo đúng; lọc được event theo docHash (nền tảng cho chức năng tìm kiếm theo hash).

- Trường hợp bị từ chối: Inspector, Admin, ví không vai trò, Manufacturer đã bị thu hồi; trùng số lô (kể cả khác nhà sản xuất); hash bằng 0; số lô hoặc tên rỗng; ngày sản xuất bằng hoặc sau hạn dùng; hạn dùng đã qua; Importer là ví Receiver, ví không vai trò, địa chỉ 0 hoặc ví đã bị thu hồi.

- Kiểm tra hạn dùng theo thời gian: lô có hạn sau 2 phút, tua thời gian chuỗi thêm 5 phút thì isExpired chuyển từ false sang true.

- Gas cho một lần registerBatch: khoảng 219.000.

Còn lại / việc tiếp theo:

- T08: viết recordTestResult và event BatchTested.

### T08: recordTestResult và event BatchTested (Bước 2)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 18/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Cho Inspector ghi kết quả kiểm nghiệm: lô Đạt sang Tested, Không đạt sang Rejected; mỗi lô chỉ ghi một lần.

Đã làm:

- Hàm recordTestResult(batchId, passed, reportNo, testDate, docHash).

- Kiểm tra theo thứ tự: đúng vai trò Inspector; lô tồn tại; lô đang ở Registered; docHash khác 0; số phiếu không rỗng; nếu Đạt thì lô chưa hết hạn.

- Cập nhật trạng thái lô và phát event BatchTested. Người đang giữ lô vẫn là Manufacturer.

- Thêm thông báo lỗi BR: empty reportNo vào bảng ở mục 7 của docs/design.md.

Quyết định:

- "Chỉ ghi một lần" được bảo đảm bằng máy trạng thái: sau lần ghi đầu, lô không còn ở Registered nên mọi lần ghi sau đều bị từ chối với BR: wrong status. Không cần thêm biến cờ riêng.

- Kiểm tra lô tồn tại trước khi kiểm tra trạng thái, để lô không tồn tại báo BR: batch not found thay vì BR: wrong status khó hiểu.

- Lô hết hạn không được ghi Đạt nhưng vẫn được ghi Không đạt, đúng quy tắc hạn dùng ở mục 5 của docs/design.md.

- Ngày kiểm nghiệm (testDate) do Inspector nhập và chỉ ghi vào event; contract không kiểm tra ngày này.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Biên dịch bằng solc 0.8.19 (EVM paris): không lỗi, không cảnh báo, không có opcode PUSH0.

- Chạy 23 kiểm tra trên chuỗi giả lập cục bộ: 23/23 đạt. Chạy lại các bộ của T06 (17) và T07 (28) vẫn đạt toàn bộ.

- Trường hợp đúng: Đạt sang Tested; Không đạt sang Rejected, do một Inspector khác ghi (Inspector không chỉ định đích danh); event đủ trường; lọc event theo docHash và theo batchId đều đúng.

- Chỉ ghi một lần: ghi lại lô đã Tested (cả Đạt lẫn Không đạt) và lô đã Rejected đều bị từ chối.

- Trường hợp bị từ chối: Manufacturer, Importer, Receiver, Admin, ví không vai trò, Inspector đã bị thu hồi; lô không tồn tại hoặc batchId = 0; hash bằng 0; số phiếu rỗng. Lô bị từ chối vẫn giữ trạng thái Registered.

- Hạn dùng: lô đã hết hạn ghi Đạt bị từ chối, ghi Không đạt thì sang Rejected; đúng thời điểm expiryDate lô vẫn được tính là chưa hết hạn.

- Gas cho một lần recordTestResult: khoảng 38.000.

Còn lại / việc tiếp theo:

- T09: viết recordImport và event BatchImported.

### T09: recordImport và event BatchImported (Bước 3)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 19/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Cho Importer được chỉ định ghi thông tin nhập khẩu của lô đã kiểm nghiệm Đạt; lô sang Imported và Importer trở thành người giữ lô.

Đã làm:

- Hàm recordImport(batchId, originCountry, customsDeclNo, importDate, docHash).

- Kiểm tra: đúng vai trò Importer; lô tồn tại; lô đang ở Tested; docHash khác 0; người gọi đúng là Importer được Manufacturer chỉ định ở Bước 1; nước xuất xứ và số tờ khai không rỗng; lô chưa hết hạn.

- Cập nhật trạng thái sang Imported, chuyển người giữ lô (holder) sang Importer và phát event BatchImported.

- Thêm 3 thông báo lỗi BR: not designated, BR: empty origin, BR: empty customsDeclNo vào mục 7 của docs/design.md.

Quyết định:

- Kiểm tra vai trò trước, kiểm tra "được chỉ định" sau. Vì vậy một Importer khác báo BR: not designated, còn ví không phải Importer báo BR: wrong role.

- Nếu Admin thu hồi vai trò của Importer được chỉ định, ví đó không thao tác được nữa. Nếu sau đó Admin cấp lại đúng vai trò Importer cho chính ví đó, ví lại nhập khẩu được lô cũ. Hành vi này đã được ghi bổ sung vào mục 2 của docs/design.md.

- Ngày nhập khẩu (importDate) do Importer nhập và chỉ ghi vào event; contract không kiểm tra ngày này.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Biên dịch bằng solc 0.8.19 (EVM paris): không lỗi, không cảnh báo, không có opcode PUSH0.

- Chạy 24 kiểm tra trên chuỗi giả lập cục bộ: 24/24 đạt. Chạy lại các bộ của T06 (17), T07 (28), T08 (23) vẫn đạt toàn bộ.

- Trường hợp đúng: lô Tested sang Imported; holder chuyển sang Importer; các trường Manufacturer, Importer, Receiver không đổi; event đủ trường; lọc event theo docHash và theo Importer đều đúng.

- Sai trạng thái: lô đã Imported, lô mới Registered (chưa kiểm nghiệm), lô Rejected đều bị từ chối.

- Sai người: Importer khác không được chỉ định; Manufacturer, Inspector, Receiver, Admin, ví không vai trò; Importer được chỉ định nhưng đã bị thu hồi.

- Dữ liệu: lô không tồn tại, hash bằng 0, nước xuất xứ rỗng, số tờ khai rỗng đều bị từ chối; lô bị từ chối vẫn ở Tested và holder vẫn là Manufacturer.

- Hạn dùng: lô đã Tested nhưng hết hạn trước khi nhập khẩu thì bị từ chối.

- Gas cho một lần recordImport: khoảng 42.000.

Còn lại / việc tiếp theo:

- T10: viết initiateTransfer, confirmTransfer và các event chuyển giao.

### T10: initiateTransfer, confirmTransfer và các event chuyển giao (Bước 4 và 5)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 19/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Chuyển giao hai chiều: Importer khởi tạo chuyển giao lô cho một Receiver đích danh, Receiver xác nhận đã nhận đúng và đủ.

Đã làm:

- initiateTransfer(batchId, receiver, docHash): chỉ Importer được chỉ định, lô ở Imported, ví bên nhận phải có vai trò Receiver, lô chưa hết hạn. Lô sang InTransfer, ghi lại Receiver được chỉ định, phát TransferInitiated.

- confirmTransfer(batchId, docHash): chỉ Receiver được chỉ định, lô ở InTransfer. Lô sang Received, Receiver trở thành người giữ lô, phát TransferConfirmed.

- Thêm thông báo lỗi BR: not receiver vào mục 7 của docs/design.md.

Quyết định:

- Trong lúc InTransfer, Importer vẫn là người giữ lô; người giữ chỉ chuyển sang Receiver khi Receiver xác nhận.

- Xác nhận tiếp nhận không bị chặn khi lô đã hết hạn, vì hàng đã đến nơi thật. Lô hết hạn sẽ đi tiếp tới Bước 6 và chỉ được ghi kết quả Không đạt (Quarantined).

- Nếu Receiver không xác nhận, lô giữ nguyên InTransfer và hai bên xử lý ngoài hệ thống, đúng như proposal.

Vấn đề gặp phải và cách xử lý:

- Rủi ro lô bị kẹt ở trạng thái InTransfer: nếu Receiver được chỉ định bị thu hồi vai trò (hoặc không bao giờ xác nhận), hiện không có cách nào đưa lô về lại. Hàm tùy chọn cancelTransfer (T14) sẽ giải quyết trường hợp này, nên cân nhắc làm T14 nếu còn thời gian.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Biên dịch bằng solc 0.8.19 (EVM paris): không lỗi, không cảnh báo, không có opcode PUSH0.

- Chạy 43 kiểm tra trên chuỗi giả lập cục bộ: 43/43 đạt. Chạy lại các bộ của T06 (17), T07 (28), T08 (23), T09 (24) vẫn đạt toàn bộ.

- Khởi tạo chuyển giao: Imported sang InTransfer, ghi đúng Receiver, holder vẫn là Importer, event đủ trường. Bị từ chối khi: khởi tạo lại; Importer khác; Manufacturer, Inspector, Receiver, Admin, ví không vai trò; bên nhận là ví Importer, ví không vai trò, địa chỉ 0 hoặc Receiver đã bị thu hồi; hash bằng 0; lô không tồn tại; lô còn ở Registered hoặc Tested; lô đã hết hạn.

- Xác nhận tiếp nhận: InTransfer sang Received, holder chuyển sang Receiver, event đủ trường. Bị từ chối khi: xác nhận lại; Receiver khác (kể cả khi lô được giao cho Receiver thứ hai thì Receiver đầu tiên không xác nhận được); Importer bên giao và các vai trò khác; hash bằng 0; lô không tồn tại; lô chưa khởi tạo chuyển giao; Receiver đã bị thu hồi. Cấp lại vai trò Receiver thì xác nhận được.

- Xác nhận tiếp nhận lô đã hết hạn vẫn được.

- Lọc event theo batchId và theo Receiver đều đúng.

- Gas: initiateTransfer khoảng 63.000, confirmTransfer khoảng 37.000.

Còn lại / việc tiếp theo:

- T44: viết recordReceivingInspection cho Bước 6 (kiểm tra tại nơi nhận).

### T44: recordReceivingInspection và event ReceivingInspected (Bước 6)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 20/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Cho Receiver được chỉ định ghi kết quả kiểm tra chất lượng tại nơi nhận: Đạt thì lô sang Released (được đưa vào sử dụng), Không đạt thì sang Quarantined (biệt trữ). Đây là bước còn thiếu trong file kế hoạch Excel gốc.

Đã làm:

- Hàm recordReceivingInspection(batchId, passed, reportNo, inspectDate, docHash).

- Kiểm tra: đúng vai trò Receiver; lô tồn tại; lô đang ở Received; docHash khác 0; người gọi đúng là Receiver được chỉ định ở Bước 4; số phiếu không rỗng; nếu Đạt thì lô chưa hết hạn.

- Cập nhật trạng thái và phát event ReceivingInspected. Released và Quarantined là trạng thái kết thúc.

- Với hàm này, contract đã đủ toàn bộ quy trình từ Bước 0 đến Bước 6 như proposal. Cập nhật bảng danh sách hàm theo từng bước trong README.

Quyết định:

- Giống Bước 2: chỉ ghi một lần nhờ máy trạng thái; lô hết hạn không được ghi Đạt nhưng vẫn được ghi Không đạt.

- Kết hợp với quy tắc ở Bước 5 (cho xác nhận tiếp nhận lô hết hạn), lô hết hạn luôn có lối ra hợp lệ là Quarantined, không bị kẹt ở Received.

- Không cần thêm thông báo lỗi mới: dùng lại BR: not designated, BR: empty reportNo, BR: expired.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Biên dịch bằng solc 0.8.19 (EVM paris): không lỗi, không cảnh báo, không có opcode PUSH0. Bytecode khoảng 16,9 KB, dưới giới hạn 24 KB của EVM.

- Chạy 28 kiểm tra trên chuỗi giả lập cục bộ: 28/28 đạt. Chạy lại các bộ của T06 (17), T07 (28), T08 (23), T09 (24), T10 (43) vẫn đạt toàn bộ.

- Trường hợp đúng: Đạt sang Released, Không đạt sang Quarantined; event đủ trường; holder vẫn là Receiver.

- Trạng thái kết thúc: ghi lại lô đã Released hoặc Quarantined đều bị từ chối; lô đã kết thúc không chuyển giao hay xác nhận lại được.

- Sai trạng thái: lô còn ở Imported hoặc InTransfer bị từ chối. Sai người: Receiver khác, Receiver đã bị thu hồi, các vai trò khác. Sai dữ liệu: lô không tồn tại, hash bằng 0, số phiếu rỗng.

- Hạn dùng: lô hết hạn ghi Đạt bị từ chối; cùng lô đó ghi Không đạt thì sang Quarantined.

- Kiểm tra trọn vòng đời lô ví dụ PEN-K-20260901-001 (Penicillin G potassium) của proposal: lô có đủ 6 event từ BatchRegistered đến ReceivingInspected theo đúng thứ tự, mỗi event mang đúng hash hồ sơ của bước đó (COA, phiếu kiểm nghiệm, tờ khai, phiếu giao hàng, biên bản nhận hàng, phiếu kiểm tra tại nơi nhận). Đây là dữ liệu mà màn hình Truy xuất (T24) sẽ hiển thị.

- Gas cho một lần recordReceivingInspection: khoảng 41.000.

Còn lại / việc tiếp theo:

- T11: rà lại các hàm đọc; cân nhắc thêm hàm trả danh sách lô cho DApp.

- T12: gom các bộ kiểm thử đã chạy thành bộ ca kiểm thử chính thức trên Remix VM.

- T13: rà soát toàn bộ contract trước khi deploy.

### T11: Hàm đọc và danh sách lô

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày | 20/10/2026 |
| Người thực hiện | Nguyễn Nhật Huy (với hỗ trợ của Claude) |
| Trạng thái | Xong |

Mục tiêu. Bảo đảm DApp đọc được thông tin và trạng thái của lô, kể cả danh sách lô, mà không tốn phí giao dịch.

Đã làm:

- Rà lại các hàm đọc đã có từ T06: getRole, getBatch, getBatchCount, getBatchIdByNo, isExpired.

- Thêm getBatches(fromId, count): trả một trang tối đa count lô, bắt đầu từ fromId. Trả mảng rỗng nếu fromId = 0, fromId vượt số lô, hoặc count = 0.

- Bổ sung các hàm đọc vào bảng đặc tả ở mục 4 của docs/design.md và vào bảng hàm trong README.

Quyết định:

- Phân trang thay vì trả toàn bộ lô một lần: mỗi lô có chuỗi batchNo, đọc quá nhiều lô trong một lần gọi có thể vượt giới hạn gas của eth_call trên RPC công cộng. DApp nên đọc khoảng 50 lô mỗi trang.

- Không thêm hàm lọc theo vai trò hay trạng thái trong contract. DApp tự lọc sau khi đọc danh sách (ví dụ: lô chờ Inspector là lô Registered), giúp contract gọn và tiết kiệm dung lượng bytecode.

Vấn đề gặp phải và cách xử lý:

- Số lô phân biệt chữ hoa và chữ thường: contract băm nguyên văn chuỗi số lô, nên LOT-007 và lot-007 được coi là hai lô khác nhau và cả hai đều đăng ký được. Hướng xử lý cần chốt ở T13: hoặc DApp tự chuyển số lô sang chữ hoa trước khi gửi, hoặc contract từ chối chữ thường. Đã thêm vào tiêu chí của T13.

Bằng chứng / kết quả kiểm tra:

- Biên dịch bằng solc 0.8.19 (EVM paris): không lỗi, không cảnh báo, không có opcode PUSH0.

- Chạy 23 kiểm tra trên chuỗi giả lập cục bộ: 23/23 đạt. Chạy lại các bộ của T06 (17), T07 (28), T08 (23), T09 (24), T10 (43), T44 (28) vẫn đạt toàn bộ.

- Tạo 9 lô ở đủ 8 trạng thái từ Registered đến Quarantined. getBatch trả đúng trạng thái, người đang giữ và Receiver của từng lô; getBatch(0) và lô vượt số lượng báo BR: batch not found.

- Phân trang: chia 9 lô thành 3 trang 4 + 4 + 1, các trang nối nhau không trùng, không sót; dữ liệu khớp với getBatch từng lô. fromId = 0, fromId vượt số lô, count = 0 trả mảng rỗng; count hoặc fromId bằng giá trị lớn nhất của uint256 không gây lỗi tràn số.

- Lọc phía DApp từ danh sách: tìm đúng các lô chờ Inspector và lô chờ Receiver xác nhận.

- Gas ước tính khi đọc danh sách: khoảng 22.000 gas cho mỗi lô (đọc miễn phí, con số này chỉ dùng để ước lượng giới hạn của eth_call).

Còn lại / việc tiếp theo:

- T12: gom các bộ kiểm thử thành bộ ca kiểm thử chính thức.

- T13: rà soát toàn bộ contract, chốt cách xử lý số lô chữ hoa/thường.

# 4. Giai đoạn 2: Triển khai

Chưa bắt đầu. Các công việc thuộc giai đoạn: T15 (deploy lên RSK Testnet), T16 (cấp vai trò cho 4 ví).

# 5. Giai đoạn 3: DApp

Chưa bắt đầu. Các công việc thuộc giai đoạn: T17–T30 và T45.

# 6. Giai đoạn 4: Dữ liệu và JSON Server

Chưa bắt đầu. Các công việc thuộc giai đoạn: T31–T34.

# 7. Giai đoạn 5: Kiểm thử và demo

Chưa bắt đầu. Các công việc thuộc giai đoạn: T35–T38.

# 8. Giai đoạn 6: Báo cáo và thuyết trình

Chưa bắt đầu. Các công việc thuộc giai đoạn: T39–T43.